## Hoja1
ID
|  | FECHA INICIO | DURACION | FECHA FIN
1.1 | Replanteo y marcado de puntos | 2026-01-05 | 2 | 2026-01-07
1.2 | Instalación Falso Suelo (P0) | 2026-01-07 | 3 | 2026-01-10
1.3 | Instalación Falso Techo (P2) | 2026-01-10 | 3 | 2026-01-13
2.1 | Montaje de Canalizado y Bandejas | 2026-01-13 | 5 | 2026-01-20
3.1 | Montaje de estructura vertical | 2026-01-20 | 2 | 2026-01-22
3.2 | Instalación de Fibra Óptica | 2026-01-22 | 3 | 2026-01-25
4.1 | Tendido de cableado de Datos | 2026-01-25 | 2 | 2026-01-27
5.1 | Instalación de los 3 Racks | 2026-02-02 | 2 | 2026-02-05
5.2 | Peinado y conectorización | 2026-02-05 | 4 | 2026-02-09
6.1 | Equipamiento de puestos gaming | 2026-02-09 | 4 | 2026-02-13
6.2 | Cableado previsión futura | 2026-02-13 | 2 | 2026-02-15
7.1 | Pruebas de rendimiento y latencia | 2026-02-15 | 3 | 2026-02-18
7.2 | Corrección de fallos | 2026-02-18 | 2 | 2026-02-20
8.1 | Elaboración de Documentación | 2026-02-22 | 2 | 2026-02-24
8.2 | Firma de Acta de Entrega Final | 2026-02-26 | 1 | 2026-02-27
ID
MES 1
1.1
1.2
1.3
2.1
3.1
3.2
4.1
MES 2
5.1
5.2
6.1
6.2
7.1
7.2
8.1
8.2